УТВЕРЖДАЮ

Директор школы______________

Л.Г.Балашова

Приказ №___

от «___»____________201__г

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в 2015-2016 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседания Совета школы о введении в школе ФГОС ООО | до 15.03.2015 | Директор | Протокол Совета школы |
| 1.2 | Проведение педагогического совета школы по введению ФГОС ООО | до 01.04.2015 | Директор | Протокол педагогического совета, приказ о введении ФГОС ООО |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования школы на основе примерной образовательной программы основного общего образования, ФГОС ООО: - пояснительная записка, - планируемые результаты освоения обучающимися программы ООО, - система оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО, - программа развития универсальных учебных действий, - программы отдельных учебных предметов, курсов, - программа воспитания и социализации, - программа коррекционной работы, - учебный план основного общего образования, - система условий реализации программы ООО | до 01.08.2015 | Заместитель директора по учебной работе | Образовательная программа основного общего образования школы, приказ об утверждении программы ООО |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав школы | до 15.08.2015 | Директор | Изменения и дополнения в Устав |
| 1.5 | Разработка программ учебных предметов, курсов на основе примерных программ ФГОС ООО | до 30.08.2015 | Руководили ШМО, учителя-предметники | Программы по учебным предметам, курсам, приказ об утверждении программ |
| 1.6 | Разработка программ внеурочной деятельности | до 30.08.2015 | Руководители ШМО, педагоги дополнительного образования | Программы внеурочной деятельности, приказ об утверждении программ |
| 1.7 | Внесение изменений в Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | до15.06.2015 | Заместитель директора по учебной работе | Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной аттестации |
| 1.8 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до 10.04.2015 | .Заместитель директора по учебной работе | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий |
| 1.9 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО должностных инструкций педагогических работников школы | до 15.05.2015 | Директор | Должностные инструкции |
| 1.10 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | до 15.06.2015 | Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе | Локальные акты |
| 1.11 | Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО | до 30.08.2015 | Директор | Приказ об утверждении плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО |
| 1.12 | Заключение соглашений с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание образовательных услуг в рамках внедрения ФГОС ООО | до 10.09.2015 | Директор | Соглашения |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы Совета по введению ФГОС ООО | до 05.03.2015 | Директор | Приказ о Совете по введению ФГОС ООО |
| 2.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования в школе | до 01.04.2015 | Заместитель директора по учебной работе | Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2.3 | Разработка годового календарного учебного графика | до 30.08.2015 | Директор | Приказ об утверждении учебного графика |
| 2.4 | Обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической литературой для реализации ФГОС ООО | до 01.09.2015 | Библиотекарь | Информационные листы, бюллетени и т.д. |
| 2.5 | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, спорта и др. | до 01.09.2015 | Директор | Договора о сотрудничестве |
| 2.6 | Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана | до 15.05.2015 | Заместитель директора по учебной работе | Информационная справка о результатах анкетирования (опроса) |
| 3. Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение анкетирования (опроса) для выявления профессиональных затруднений педагогов в период введения ФГОС ООО | до 25.03.2015 | Заместитель директора по учебной работе | Информационная справка о результатах анкетирования (опроса) |
| 3.2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников школы | до 01.04.2015 | Директор | Приказ об утверждении плана-графика |
| 4. Информационное обеспечение ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование участников образовательного процесса о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО: - на собрании, - на сайте школы, - в школьной газете «Переменка», - в муниципальных СМИ | до 01.09.2015 | Директор | Размещение информации на сайте школы, публикации в школьной и районных газетах |
| 4.2 | Разработка Положений об организации и проведении публичного отчета школы, Интернет-сайте школы | до 15.06.2015 | Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе | Положения об организации и проведении публичного отчета школы, Интернет-сайте школы |
| 4.3 | Организация публичной отчётности о ходе подготовки и введения ФГОС | до 01.09.2015 | Директор | Публичный отчет |
| 4.4 | Проведение анкетирования (опроса) для выявления мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ООО | до 10.09.2015 | заместитель директора по учебной работе | Информационная справка о результатах анкетирования (опроса) |
| 5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1. | Составление плана мероприятий по приведению учебно-материальной базы школы в соответствие с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | до 01.04.2015 | Директор | Приказ об утверждении плана мероприятий |
| 6. Финансовое обеспечение ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | до 30.08.2015 | Директор | Дополнительные соглашения к трудовым договорам |
| 6.2 | Разработка Положения об оказании платных образовательных услуг | до 15.06.2015 | Директор | Положение об оказании платных образовательных услуг |
| 6.3 | Разработка и утверждение Положения о контрактном управляющем | До 15. 07.2015г | Директор | Положение о контрактном управляющем |